# Taller Grupal — Crashing de Proyecto (CPM)

Investigación de Operaciones — INVOPER

Fecha: 01/05/2026

Integrantes: ____________________________________________

Archivo de entrada: CrashingWorkshop.xlsx

# Resumen del proyecto

El proyecto tiene 12 actividades. Actividades iniciales: A. Actividades finales: L. Costo normal total: 150500. Costo intensivo total: 190600.

## Datos de entrada del proyecto

| Actividad | Predecesores | Tiempo Normal (días) | Costo Normal | Tiempo Intensivo (días) | Costo Intensivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 5 | 10000 | 4 | 11200 |
| B | A | 8 | 7000 | 6 | 8500 |
| C | A | 10 | 12000 | 7 | 15600 |
| D | B, C | 9 | 11000 | 6 | 14000 |
| E | D | 11 | 13000 | 7 | 16600 |
| F | D | 13 | 12500 | 8 | 17000 |
| G | D | 15 | 18000 | 10 | 23500 |
| H | G | 20 | 16000 | 14 | 20200 |
| I | F, H | 15 | 17000 | 12 | 20000 |
| J | I | 18 | 15000 | 14 | 20200 |
| K | I | 9 | 10000 | 6 | 11800 |
| L | E, J, K | 8 | 9000 | 6 | 12000 |

# Punto 1 — Resolver la red con tiempos normales y costos normales

Se resuelve la red usando los tiempos y costos normales. Se reportan los caminos con sus duraciones y holguras, la tabla de holguras por actividad y la ruta crítica.

### Caminos con tiempos normales

| # | Duración del Camino | Holgura del Camino | Camino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 | A(5) → C(10) → D(9) → G(15) → H(20) → I(15) → J(18) → L(8) |
| 2 | 98 | 2 | A(5) → B(8) → D(9) → G(15) → H(20) → I(15) → J(18) → L(8) |
| 3 | 91 | 9 | A(5) → C(10) → D(9) → G(15) → H(20) → I(15) → K(9) → L(8) |
| 4 | 89 | 11 | A(5) → B(8) → D(9) → G(15) → H(20) → I(15) → K(9) → L(8) |
| 5 | 78 | 22 | A(5) → C(10) → D(9) → F(13) → I(15) → J(18) → L(8) |
| 6 | 76 | 24 | A(5) → B(8) → D(9) → F(13) → I(15) → J(18) → L(8) |
| 7 | 69 | 31 | A(5) → C(10) → D(9) → F(13) → I(15) → K(9) → L(8) |
| 8 | 67 | 33 | A(5) → B(8) → D(9) → F(13) → I(15) → K(9) → L(8) |
| 9 | 43 | 57 | A(5) → C(10) → D(9) → E(11) → L(8) |
| 10 | 41 | 59 | A(5) → B(8) → D(9) → E(11) → L(8) |

Duración de la ruta crítica: 100 días.   Ruta(s) crítica(s): A → C → D → G → H → I → J → L

### Tabla de holguras por actividad — tiempos normales

| Actividad | Duración | Inicio Cercano | Término Cercano | Inicio Lejano | Término Lejano | Holgura Total | ¿Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | SÍ |
| B | 8 | 5 | 13 | 7 | 15 | 2 | No |
| C | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | SÍ |
| D | 9 | 15 | 24 | 15 | 24 | 0 | SÍ |
| E | 11 | 24 | 35 | 81 | 92 | 57 | No |
| F | 13 | 24 | 37 | 46 | 59 | 22 | No |
| G | 15 | 24 | 39 | 24 | 39 | 0 | SÍ |
| H | 20 | 39 | 59 | 39 | 59 | 0 | SÍ |
| I | 15 | 59 | 74 | 59 | 74 | 0 | SÍ |
| J | 18 | 74 | 92 | 74 | 92 | 0 | SÍ |
| K | 9 | 74 | 83 | 83 | 92 | 9 | No |
| L | 8 | 92 | 100 | 92 | 100 | 0 | SÍ |

Duración total del proyecto: 100 días.

Tn = 100 días.   Costo total del proyecto = 150500.

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — POM-QM ▸ Project Management (PERT/CPM) ▸ Solution con tiempos NORMALES (tabla de actividades y ruta crítica) ]

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — POM-QM ▸ Project Management (PERT/CPM) ▸ Gantt Chart con tiempos NORMALES ]

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — POM-QM ▸ Project Management (PERT/CPM) ▸ Precedence Graph (red AON) — NORMAL ]

# Punto 2 — Resolver la red con tiempos intensivos y costos intensivos

Se resuelve la red usando los tiempos intensivos. Se reporta Tint, el costo máximo intensivo (todas las actividades intensificadas) y el costo óptimo para Tint que entrega el modelo.

### Caminos con tiempos intensivos

| # | Duración del Camino | Holgura del Camino | Camino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73 | 0 | A(4) → C(7) → D(6) → G(10) → H(14) → I(12) → J(14) → L(6) |
| 2 | 72 | 1 | A(4) → B(6) → D(6) → G(10) → H(14) → I(12) → J(14) → L(6) |
| 3 | 65 | 8 | A(4) → C(7) → D(6) → G(10) → H(14) → I(12) → K(6) → L(6) |
| 4 | 64 | 9 | A(4) → B(6) → D(6) → G(10) → H(14) → I(12) → K(6) → L(6) |
| 5 | 57 | 16 | A(4) → C(7) → D(6) → F(8) → I(12) → J(14) → L(6) |
| 6 | 56 | 17 | A(4) → B(6) → D(6) → F(8) → I(12) → J(14) → L(6) |
| 7 | 49 | 24 | A(4) → C(7) → D(6) → F(8) → I(12) → K(6) → L(6) |
| 8 | 48 | 25 | A(4) → B(6) → D(6) → F(8) → I(12) → K(6) → L(6) |
| 9 | 30 | 43 | A(4) → C(7) → D(6) → E(7) → L(6) |
| 10 | 29 | 44 | A(4) → B(6) → D(6) → E(7) → L(6) |

Duración de la ruta crítica: 73 días.   Ruta(s) crítica(s): A → C → D → G → H → I → J → L

### Tabla de holguras por actividad — tiempos intensivos, costo máximo (opción b)

| Actividad | Duración | Inicio Cercano | Término Cercano | Inicio Lejano | Término Lejano | Holgura Total | ¿Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | SÍ |
| B | 6 | 4 | 10 | 5 | 11 | 1 | No |
| C | 7 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | SÍ |
| D | 6 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | SÍ |
| E | 7 | 17 | 24 | 60 | 67 | 43 | No |
| F | 8 | 17 | 25 | 33 | 41 | 16 | No |
| G | 10 | 17 | 27 | 17 | 27 | 0 | SÍ |
| H | 14 | 27 | 41 | 27 | 41 | 0 | SÍ |
| I | 12 | 41 | 53 | 41 | 53 | 0 | SÍ |
| J | 14 | 53 | 67 | 53 | 67 | 0 | SÍ |
| K | 6 | 53 | 59 | 61 | 67 | 8 | No |
| L | 6 | 67 | 73 | 67 | 73 | 0 | SÍ |

Duración total del proyecto: 73 días.

Tint = 73 días.   Costo intensivo MÁXIMO = 190600.   Costo ÓPTIMO para Tint = 179950.

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — POM-QM ▸ Project Management - CPM/Costing ▸ Solution con tiempos INTENSIVOS ]

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — POM-QM ▸ Project Management - CPM/Costing ▸ Gantt Chart INTENSIVO ]

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — POM-QM ▸ Project Management - CPM/Costing ▸ Crashing Schedule (reporte de costo óptimo por etapa) ]

# Punto 3 — Tabla de actividades desintensificadas y ahorros

Se presenta la tabla con días desintensificados por actividad y los ahorros respectivos. Se verifica que la suma de los ahorros (ahorro total) sea igual a la diferencia entre el costo intensivo máximo y el costo óptimo entregado por el modelo.

### Tabla de actividades desintensificadas y ahorros

| Actividad | Tiempo Normal | Tiempo Intensivo | Costo Normal | Costo Intensivo | Máx. Intensif. | Costo por Día | Tiempo Sugerido | Días Desintensificados | Ahorro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 4 | 10000 | 11200 | 1 | 1200 | 4 | 0 | 0 |
| B | 8 | 6 | 7000 | 8500 | 2 | 750 | 7 | 1 | 750 |
| C | 10 | 7 | 12000 | 15600 | 3 | 1200 | 7 | 0 | 0 |
| D | 9 | 6 | 11000 | 14000 | 3 | 1000 | 6 | 0 | 0 |
| E | 11 | 7 | 13000 | 16600 | 4 | 900 | 11 | 4 | 3600 |
| F | 13 | 8 | 12500 | 17000 | 5 | 900 | 13 | 5 | 4500 |
| G | 15 | 10 | 18000 | 23500 | 5 | 1100 | 10 | 0 | 0 |
| H | 20 | 14 | 16000 | 20200 | 6 | 700 | 14 | 0 | 0 |
| I | 15 | 12 | 17000 | 20000 | 3 | 1000 | 12 | 0 | 0 |
| J | 18 | 14 | 15000 | 20200 | 4 | 1300 | 14 | 0 | 0 |
| K | 9 | 6 | 10000 | 11800 | 3 | 600 | 9 | 3 | 1800 |
| L | 8 | 6 | 9000 | 12000 | 2 | 1500 | 6 | 0 | 0 |

### Verificación de ahorros

Suma de ahorros individuales (ahorro total) = 10650.

Costo intensivo máximo − Costo óptimo = 190600 − 179950 = 10650.

¿Coinciden? SÍ.

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — POM-QM ▸ Crashing Schedule completo (mostrando costo por etapa hasta llegar a Tint) ]

# Punto 4 — Análisis beneficio/costo de las opciones (b) y (c)

Se analizan las tablas de holguras de las opciones (b) Tint con costo máximo y (c) Tint con costo óptimo, tanto para las actividades como para los caminos, junto con el sobrecosto y el margen de maniobra de cada una.

### Cuadro comparativo (a) Normal · (b) Tint costo máximo · (c) Tint costo óptimo

| Métrica | (a) Normal | (b) Tint costo máximo | (c) Tint costo óptimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración del proyecto | 100 | 73 | 73 |
| Costo total del proyecto | 150500 | 190600 | 179950 |
| Días ahorrados vs Tn | 0 | 27 | 27 |
| Sobrecosto vs Costo Normal | 0 | 40100 | 29450 |
| Costo por día ahorrado | - | 1485.19 | 1090.74 |
| Holgura total (actividades) | 90 | 68 | 55 |
| Margen de maniobra (suma de holguras de caminos) | 248 | 187 | 142 |

### Interpretación beneficio / costo

La opción (c) ahorra 10650 respecto a la opción (b), un 26.56% menos de sobrecosto, manteniendo el mismo Tint = 73 días.

Margen de maniobra opción (b): 187 unidades-día.

Margen de maniobra opción (c): 142 unidades-día.

La opción (b) conserva más holgura — ofrece más flexibilidad operativa, pero paga el costo intensivo máximo. La opción (c) consume parte de esa holgura para convertirla en ahorros de costo.

### Caminos con tiempos óptimos sugeridos (opción c)

### Caminos con tiempos óptimos sugeridos (opción c)

| # | Duración del Camino | Holgura del Camino | Camino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73 | 0 | A(4) → B(7) → D(6) → G(10) → H(14) → I(12) → J(14) → L(6) |
| 2 | 73 | 0 | A(4) → C(7) → D(6) → G(10) → H(14) → I(12) → J(14) → L(6) |
| 3 | 68 | 5 | A(4) → B(7) → D(6) → G(10) → H(14) → I(12) → K(9) → L(6) |
| 4 | 68 | 5 | A(4) → C(7) → D(6) → G(10) → H(14) → I(12) → K(9) → L(6) |
| 5 | 62 | 11 | A(4) → B(7) → D(6) → F(13) → I(12) → J(14) → L(6) |
| 6 | 62 | 11 | A(4) → C(7) → D(6) → F(13) → I(12) → J(14) → L(6) |
| 7 | 57 | 16 | A(4) → B(7) → D(6) → F(13) → I(12) → K(9) → L(6) |
| 8 | 57 | 16 | A(4) → C(7) → D(6) → F(13) → I(12) → K(9) → L(6) |
| 9 | 34 | 39 | A(4) → B(7) → D(6) → E(11) → L(6) |
| 10 | 34 | 39 | A(4) → C(7) → D(6) → E(11) → L(6) |

Duración de la ruta crítica: 73 días.   Ruta(s) crítica(s): A → B → D → G → H → I → J → L; A → C → D → G → H → I → J → L

### Tabla de holguras por actividad — tiempos intensivos, costo óptimo (opción c)

| Actividad | Duración | Inicio Cercano | Término Cercano | Inicio Lejano | Término Lejano | Holgura Total | ¿Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | SÍ |
| B | 7 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | SÍ |
| C | 7 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | SÍ |
| D | 6 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | SÍ |
| E | 11 | 17 | 28 | 56 | 67 | 39 | No |
| F | 13 | 17 | 30 | 28 | 41 | 11 | No |
| G | 10 | 17 | 27 | 17 | 27 | 0 | SÍ |
| H | 14 | 27 | 41 | 27 | 41 | 0 | SÍ |
| I | 12 | 41 | 53 | 41 | 53 | 0 | SÍ |
| J | 14 | 53 | 67 | 53 | 67 | 0 | SÍ |
| K | 9 | 53 | 62 | 58 | 67 | 5 | No |
| L | 6 | 67 | 73 | 67 | 73 | 0 | SÍ |

Duración total del proyecto: 73 días.

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — POM-QM ▸ Comparativo/screenshot de la solución con costo ÓPTIMO para Tint ]

## Diagramas de Gantt — visualización opcional

Se recomienda copiar las capturas de Gantt directamente desde POM-QM. Si se desea, se puede pegar abajo el diagrama generado por el script `cpm_crashing.py` para cada opción.

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — Gantt opción (a) Tiempos NORMALES (POM-QM) ]

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — Gantt opción (b) Tiempos INTENSIVOS, costo máximo (POM-QM) ]

[ INSERTAR CAPTURA DE POMQM AQUÍ — Gantt opción (c) Tiempos ÓPTIMOS, costo óptimo (POM-QM) ]

# Conclusiones

• La duración mínima del proyecto (Tint) es 73 días, frente a Tn = 100 días con tiempos normales.

• Para alcanzar Tint, el costo intensivo máximo es 190600, pero existe un costo ÓPTIMO de 179950 que mantiene la misma duración con un ahorro de 10650.

• La elección entre la opción (b) y la opción (c) depende del valor estratégico del margen de maniobra: la opción (b) conserva más holgura operativa, mientras la opción (c) la convierte en ahorro.

• ____________________________________________________

• ____________________________________________________